## Fitur Aplikasi
No | Kelompok Fitur | Nama Fitur | Keterangan
1 | Previllage User | Login | Fitur untuk login user
|  | Edit Profile | Fitur untuk mengedit username dan password
|  | List Problem | Viewing untuk menampilkan data problem hasil query
|  | Problem Details | Viewing untuk menampilkan isi problem
|  | ViewClarification | Viewing untuk menampilkan clarification hasil query
|  | Contest Rank | Viewing untuk menampilkan ranking di suatu kontes
|  | ViewUpload | Viewing untuk menyediakan tempat upload source code
|  | ViewSubmission | Viewing untuk menampilkan hasil submission
|  | Dekripsi Kontes | Fitur untuk melihat dekskripsi kontes
|  | ViewAddProblem | Viewing untuk menyediakan textbox untuk add problem
|  | ViewAddParticipant | Viewing untuk menyediakan textbox untuk add peserta
|  | Logout | Fitur untuk logout user
2 | Administrator | View Manajemen Kontes | Viewing untuk mrmanajemen kontes
|  | View Manajemen Member | Viewing untuk mrmanajemen member
|  | Logout | Fitur untuk logout session admin
|  | Change password master | Viewing untuk mengganti password
|  | Make Problem Setter | Viewing untuk mendelegasi peserta jadi problem setter
3 | User Interaction | Add Kontes | Fungsi untuk menambah kontes
|  | Edit Kontes | Fungsi untuk mengedit kontes
|  | Add Member | Fungsi untuk menambah member
|  | Edit Member | Fungsi untuk mengedit member
|  | Add Problem | Fungsi untuk menambah problem
|  | Edit Problem | Fungsi untuk mengedit problem
|  | Make Session | Fungsi untuk membuat session sebagai user
|  | Destroy Session | Fungsi untuk menghapus session sebagai user
|  | Memilih Problem | Fungsi untuk memilih problem
|  | Mengupload source code | Fungsi untuk mengirim source code ke sebuah direktori khusus di server
|  | Memilih Kontes | Fungsi untuk memilih kontes
|  | Memilih problem Setter | Fungsi untuk menentukan siapa yang problem setter
4 | Reporting dan Security | List Ranking | Melihat dan mereport ranking ke tampilan yang menarik
|  | List Problem | Melihat dan mereport problem ke tampilan yang menarik
|  | Security URL | Fungsi untuk memblok url ke tempat tertentu jika tidak mempunyai authorize
5 | Compiler | Start Server | Membuat service tertentu agar server dapat menerima source code
|  | Stop Server | Mematikan service compiler
|  | Menyediakan service compiler source code | Membuat threat untuk mengcompile
|  | Menyediakan directory khusus sebagai tempat hasil kompiler | Membuat konfigurasi direktori
| Compiler | Upload otomatis hasil compile ke DB
Daemon untuk menlakukan compile secara otomatis ketika ada file di direktori tertentu

## Pembagian Tugas
No | Kelompok Fitur | nama UI (base/child) | Input | Output | Proses | Person In Charge (PIC) | Status | Keterangan
1 | Previllage User & User Interaction terkait | User/index.aspx | - | deskripsi user | Program menampilkan page tentang biodata diri user (username, password, ranking) | Rani, Bethari | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | User/edit | username, password | success or failed | Program melakukan pergantian password. Program mengecek username dan password lama. Jika telah sama, password lama diubah menjadi password baru | Rani, Bethari | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Contest/problem | - | list of problem | Program menampilkan page apa saja problem yang dapat dikerjakan | Gracius, Yoza | 0% | belum ada implementasi
|  | Contest/rank | - | list of rank | Program menampilkan ranking dari satu kontes | Gracius, Yoza | 0% | belum ada implementasi
|  | Contest/upload | source code | - | Program menampilkan page untuk mengupload data source code ke server | Gracius, Yoza | 0% | belum ada implementasi
|  | Contest/Submission | - | AC/WA/TLE/CE | Program menampilkan page hasil submission | Gracius, Yoza | 0% | belum ada implementasi
|  | Contest/index.aspx | - | deskripsi kontes | Program menampilkan page tentang kontes | Gracius, Yoza | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | User/addProblem | deksripsi soal, testcase, time limit, memory limit | success or failed | Program menambahkan problem / soal dan keterangan yang lain | Rani, Bethari | 80% | Tinggal Diverifikasi,dan mekanisme edit problem
|  | User/addParticipant | username peserta, id participant | success or failed | Program menambahkan peserta yang bergabung di kontes | Rani, Bethari | 0% | belum ada implementasi
|  | User/logout | - | success or failed | Program menghapus session user | Rani, Bethari | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
2 | Administrator & Interaction Terkait | Admin/index.aspx | - |  | Program menampilkan page Admin | Rani, Bethari | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Admin/edit | username, password | success or failed | Program melakukan pergantian password. Program mengecek username dan password lama. Jika telah sama, password lama diubah menjadi password baru | Felix, Eric | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Admin/setProblemSetter | no id dan nama member | success or failed | Program mengubah status Member di database | Felix, Eric | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Admin/logout | - | success or failed | Program menghapus session user | Rani, Bethari | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Admin/addContest | nama contest, password | success or failed | Program menambahkan kontes ke database | Felix, Eric | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Admin/editContest | nama contest, password | success or failed | Program mengganti username dan password dari kontes | Felix, Eric | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Admin/addMember | nama member, password = default(nama member) | success or failed | Program menambahkan member ke database | Felix, Eric | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
|  | Admin/editMember | nama member, password | success or failed | Program mengganti username dan password dari member | Felix, Eric | 10% | sudah diimplementasi di project yang lama. Tinggal migrasi ke MVC3
3 | Database Server dan Web Server | - | - | - | Membuat Desain CDM , PDM, SQL | kelompok | OK | selesai
|  | - | - | - | Menginstall server MySQL dan configurasinya | Felix | OK | selesai
|  | - | - | - | Mendeploy ke Server | Felix | OK | komputer yang dipakai 10.151.34.45
|  | - | - | - | Mengisi database sebagai data awal | Bethari | 50% | baru table User
|  | - | - | - | Menginstall IIS | Felix | OK | IIS di komputer 10.151.34.45 dengan domain : "localhost:82/". Silahkan di coba :p
|  | - | - | - | Mengkonfigurasi IIS dengan project dan database | Felix | OK
4 | Compiler | MenuStart.cs | - | - | Memulai listening server | Yoza dan Eric | OK | selesai
|  | MenuStop.cs | - | - | Mengakhiri listening server | Yoza dan Eric | OK | selesai
|  | Program.cs | - | - | Melakukan pengolahan dan mengendalikan threat compiling | Yoza, Eric, Gracius | 60% | tinggal verifikasi dan testing ke web